《汽车电器设备构造与检修》课程改革试点实施方案

一、指导思想：

为了加强学院内涵建设，实现人才培养目标，充分利用学校现有各种教育资源，改变原有的“满堂灌”的教学模式，以科技创新制作为主导，积极开展课程教学改革实践。

二、培养目标：

1、培养学生的勇于创新和创业的能力。

2、培养学生坚持不懈、不怕失败、敢于克服一切困难的能力。

3、培养学生发现和解决问题的能力。

4、培养学生有效沟通和合作的能力。

5、培养学生的理、实结合能力。

6、培养学生信息搜索与处理能力。

7、培养学生操作和设备维护的能力。

三、教学团队：

顾  问：杨建华

主持人：姚正喜

成  员：曾光辉、蔡应春、罗子良、龙辉、董承泉、周创夫、刘桃、徐奕、沈安兵、崔博文、周习祥、张雪文

四、试点班级：

汽车检测与维修专业，14QJ101班、14QJ102班、14QJ103班

五、教学方式：

根据《汽车电器设备构造与检修》课程内容，结合学院现有的教学条件及资源，将该课程设计为12个制作项目（见项目分配表）及12份“项目任务书”。每个小组要完成一个自选项目的制作和多个项目的学习。每个项目内容包括：工作台的设计、电器设备的工作原理分析及操作使用、信息资料的查阅与处理、器材的准备与选购、工具的使用、电器设备的装配、电器设备的故障判断与检修等7个过程，教学团队的所有老师均以指导学生进行创新设计与制作，在创新设计制作过程中培养学生技能。

项目分配表：

| 项目 名称 | 项目 内容 | 指导 教师 | 参与 教师 | 班级项目分配 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 14QJ101班 | 14QJ102班 | 14QJ103班 |
| 蓄电池 | 附件1 | 姚正喜 | 周创夫 | 第1、12组 | 第6组 | 第6组 |
| 发电机 | 附件2 | 姚正喜 | 徐 奕 | 第3组 | 第3、11组 | 第9组 |
| 座 椅 | 附件3 | 姚正喜 | 曾光辉 |  |  | 第11组 |
| 仪 表 | 附件4 | 姚正喜 | 刘 桃 | 第5、11组 |  | 第4组 |
| 照 明 | 附件5 | 姚正喜 | 周习祥 | 第6、8组 | 第1、2组 | 第1、5组 |
| 点 火 | 附件6 | 姚正喜 | 董承泉 | 第2、9组 |  | 第8组 |
| 报 警 | 附件7 | 姚正喜 | 张雪文 | 第7组 | 第8组 |  |
| 音 响 | 附件8 | 姚正喜 | 曾光辉 | 第4组 | 第5、7组 | 第10、13组 |
| 门 锁 | 附件9 | 姚正喜 | 罗子良 |  | 第4、9组 | 第2、3组 |
| 空 调 | 附件10 | 姚正喜 | 龙 辉 | 第10组 |  |  |
| 配 电 | 附件11 | 姚正喜 | 沈安兵 |  | 第10组 |  |
| 车 窗 | 附件12 | 姚正喜 | 蔡应春 |  |  |  |

六、教学进程：（分三个阶段）

第一、准备阶段：自开学至9月底，项目介绍、学生项目自选、场地准备、及器材设备准备等前期工作。

第二、制作阶段：10月8日至12月31日，学生全面开展项目制作工作。

第三、考核阶段：2016年1月1日至20日，对学生的作品做出综合评价。

七、考核方法：

采用答辩的方式，学生介绍演示作品功能，评委老师提问，对学生作品做出综合评价。（见附件13：考核标准）

八、作品收集与存档：

学院系部将对作品进行收集、保管、对学生的制作流程及经验技术总结形成文件进行存档保管，供下届学生学习参考；对做得特别好的作品给予一定的奖励。

汽车工程系

2015-9-15

注：

- 项目任务书见附件1——12；

- 项目考核标准见附件13；

- 项目考勤见附件15；

- 材料清单见附件14；

- 学生分组及任务分配见附件16——18；