# 高职高专计算机类专业教学指导委员会教学研究项目

# 管理办法（试行）

为推动高职高专计算机类专业教育教学创新与改革，提高IT人才培养质量，增强办学能力，特制订本办法。

一、项目立项

1．立项范围

立项者应根据高职教育的发展要求，围绕高职高专计算机类专业教育的重点、热点、难点问题，结合地区、行业和本校实际，组织立项。

2．立项程序

（1）依据项目指南和有关要求，填写立项申请书。

（2）本单位初审同意，并由单位负责人签署意见后，报教指委秘书处。

（3）秘书处聘请专家，专家组根据项目的创新性、项目实施的意义、研究内容和方法、技术路线、项目人员组成、研究条件、预期效果等，对申请立项项目提出初审意见；本教指委主任委员会将组织对专家组意见研究后确定立项资助、立项不资助和不予立项的项目并给予公布、颁发立项通知书。

（4）对于教育部等有关部门指定教指委承担的重大教学研究项目，引入竞争机制，实行公开招标。

3．立项要求

（1）受理的立项单位应是高职高专院校和其他开办有高职高专计算机类专业的院校及协作单位。

（2）项目主持人一般应具有副高级及以上专业技术职务。

（3）项目主持人一次只能申报一个项目，同时作为参与人最多只能参与一项；一个项目的参与人同时参与的项目不得超过两项；主持人已主持的项目未完成的原则上不应申报主持新的项目。

（4）鼓励校企、校校等联合申报。

二、项目管理

1.项目完成时间一般为1~2年。

2.项目立项后，主持人应组织课题组成员按照计划要求，按时认真完成。特殊原因不能按时完成者，应提出书面报告适当推迟，但推迟时间不能多于1年。

3.项目承担单位应给予项目组应有的支持和帮助，鼓励立项人积极开展工作，边研究，边改革，边实践，边推广。

4.教指委将多方筹措资金，支持教学研究。项目资助费用于项目研究开支。

5.秘书处每年组织一次项目进度检查，检查结果给予通报。对于进展缓慢或者存在突出问题的，将给予督促和提出改进意见。

6.教指委秘书处负责教学研究项目的日常管理。

三、结题验收

1.本教指委每年组织一次结题验收，项目研究结束时，项目组应及时按要求申请结题验收。

2.验收的依据应包括立项通知书、立项申请书和有关项目要求的文件。

3.申请验收时应提供结题验收登记表、项目主报告、附件等材料。项目主报告包括研究背景、思路、方法，主要成果简介，创新点和实践效果，研究与实践的自我评价，推广价值和需要进一步研究的问题等。

4.本教指委验收时注重把握：技术路线和研究方法的科学性与先进性评价；研究内容的创新性评价；在改革与实践中应用效果的评价；效益及前景评价等。

5.秘书处组织评审验收工作，评审验收专家人数不少于5人。评审验收工作视具体情况可以采用通讯评议、现场考察、专家会议评议等多种形式进行。验收结果形成验收报告，颁发验收证书。

四、其他

本办法自发布之日起执行。

二〇〇八年七月六日